## WBS의 사본
WBS
Level | 구분 | 작업이름 |  |  |  | 시작일 | 종료일 | 담당자 | API 비고 | 진행도 | 근거/산출물/Action | 컬러 인덱스
1 | 계획 | 1. 프로젝트 계획 수립 및 기초자료 | 1.1 주제 선정 | [8 empty] | 곽단야
|  |  | 1.2 프로젝트 목표 스캔 | [8 empty] | 김민지
|  |  | 1.3 프로젝트 계획 수립 | [8 empty] | 김현수
|  |  | 1.4 구현툴 리스트 |  | spring5.0.7, apache9.0.75, javascript, jdk11, jsp, mysql 8.0, figma, lombok, mybatis, junit4.12, git, slack, Amazon Linux 2023 AMI | [6 empty] | 박태민
표준태
2 | 구상 | 1. db table 작성 | 1. 고객 | user_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 김민지 |  | 100%
|  |  | 2. 사장님 | seller_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 김민지 |  | 100%
|  |  | 3. 매장 | store_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 박태민 |  | 100%
|  |  | 4. 메뉴 | menu_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 박태민 |  | 100%
|  |  | 5. 옵션 | option_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 곽단야 |  | 100%
|  |  | 6. 장바구니 | cart_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 곽단야 |  | 100%
|  |  | 7. 주문 | order_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 김현수 |  | 100%
|  |  | 8. 찜 | zzim_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 김현수 |  | 100%
|  |  | 9. 리뷰 | review_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 표준태 |  | 100%
|  |  | 10. 리뷰 답글 | answer_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 표준태 |  | 100%
|  |  | 11. 주소 | address_tbl |  | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 박태민 |  | 100%
|  | 2. 화면 흐름 설계 | 2.1 화면 UI |  | https://www.figma.com/file/Z9ZioYVJqw7ZVeVJWEXDbR/Home?type=design&node-id=1%3A2&mode=design&t=yU0IhZVNmNDk8jIW-1 |  |  |  |  | 100% | FIGMA에 설계
|  |  | 2.2 url설계 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-31 |  |  | 100% | 매핑정의서 명세
3 | 구현 | 1. 웹 구현 | 로그인 | 회원가입 | 우체국도로명주소 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 곽단야 | 박태민
|  |  |  | 로그인 | 카카오로그인 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 곽단야 | 박태민
|  |  | 소비자 | 홈 | 카카오지도, 도로명주소,geolocation API | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 김민지
|  |  |  | 장바구니 |  | 2023-10-31 | 0 | 김현수
|  |  |  | 찜 |  | 2023-11-02 | 0 | 김민지
|  |  |  | 주문내역 |  | 2023-10-31 | 0 | 김민지
|  |  |  | 상세주문내역 |  | 2023-11-02 | 2023-11-18 | 김민지
|  |  |  | 내정보수정 | 우체국도로명주소 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 곽단야 | 박태민
|  |  |  | 매장선택 |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 표준태
|  |  |  | 메뉴선택 |  | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 박태민 |  | 100%
|  |  |  | 매장정보 | 카카오지도 | 2023-11-08 | 2023-11-21 | 박태민 | 김민지 | 100%
|  |  |  | 리뷰 |  | 2023-11-04 | 0 | 김현수
|  |  |  | 옵션선택 |  | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 표준태
|  |  |  | 주문하기（배달） | 카카오페이,이니시스 | 2023-11-02 | 0 | 김현수 | 표준태
|  |  |  | 주문하기（포장） | 카카오페이,이니시스 | 0 | 0 | 김현수 | 표준태
|  |  |  | 알림 | 충분조건 |  |  | 김현수
|  |  | 사장님 | 가게관리 | 우체국도로명주소 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 박태민
|  |  |  | 메뉴추가 |  | 2023-10-31 | 0 | 표준태
|  |  |  | 옵션추가 |  | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 표준태
|  |  |  | 리뷰（답글） |  | 2023-10-31 | 0 | 박태민
2. 반응형 웹 구현
4 | 테스트 | 1. DB 연동 테스트 | AWS에 db올리기 | [7 empty] | DB와 Web 구현 확인
2. 데이터 테스트
5 | 완료 | 1. 결과발표 |  |  |  | 2023-10-19 | 12월 4~8일(예정)

## 갠트 차트
배민 프로젝트 갠트차트
컬러 인덱스
곽단야
프로젝트 이름 |  | 배민 프로젝트 |  |  |  | 김민지
프로젝트 팀장 |  | 김현수 |  |  |  | 김현수
박태민
표준태
| 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [19 empty] | 2단계
[7 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 프로젝트 목표 설정 및 탐방 | [5 empty] | 7주 금: 코 드 마 감
1.1 | 프로젝트 목표 설정 |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 100% | bar: 1주 목; 2주 월 to 2주 금; 4주 월 to 4주 금; 6주 월 to 6주 금
1.2 | 프로젝트 목표 둘러보기 |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 100% | bar: 1주 목
1.3 | 필요 페이지 목록 작성 |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 100% | bar: 1주 목
2 | 프로젝트 구상
2.1 | 목표 페이지 화면 정의서 작성 | 김민지, 표준태 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 100% | bar: 1주 목; 2주 월 to 2주 금; 4주 월 to 4주 금; 6주 월 to 6주 금
2.2 | 필요/충분 작동 기능 조사 |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 100%
2.3 | 테이블 필수 요소 정의 | 곽단야, 김현수, 박태민 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2 | 100%
2.4 | 테이블 작성 |  | 2023-10-19 | 2023-10-23 | 3 | 100%
2.5 | 요구사항 정의서 작성 |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | 100%
2.6 | 매핑리스트 작성 |  | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 6 | 100%
2.7 | WBS 작성 |  | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 3 | 100%
3 | 프로젝트 착수
3.1 | 테이블 데이터 강제 생성 | 김현수 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 1 | 100% | bar: 2주 월 to 2주 금
3.2 | 로그인 및 회원가입 관련 페이지 | 곽단야 |  |  | 1 | 0%
3.2.1 | 로그인 |  | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2 | 0% | bar: 3주 월 to 3주 수; 4주 월 to 4주 금; 6주 월 to 6주 금
3.2.2 | 가입 선택 |  | 2023-11-01 | 2023-11-07 | 7 | 100% | bar: 3주 수 to 3주 목; 4주 화
3.2.3 | 회원가입(고객) |  | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 0% | bar: 4주 화 to 4주 수
3.2.4 | 로그아웃(고객, 사장님) |  | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 0% | bar: 4주 목; 5주 월
3.2.5 | 내정보수정(고객) |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 0% | bar: 4주 수 to 4주 목; 5주 화 to 5주 수
3.2.6 | 회원가입(사장님) |  | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 0% | bar: 4주 수
3.2.7 | 내정보수정(사장님) |  | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 0%
3.3 | 주문하기 관련 페이지 | 김현수
3.3.1 | 장바구니 |  | 2023-10-31 |  | -44579 | 70% | bar: 3주 목
3.3.2 | 리뷰 |  | 2023-11-04 |  | -44583 | 70% | bar: 3주 금 to 4주 금
3.3.3 | 주문하기(배달) |  | 2023-11-02 |  | -44581 | 70% | bar: 4주 화 to 6주 화
3.3.4 | 주문하기(포장) |  |  |  | 1 | 0% | bar: 4주 목 to 6주 수
3.4 | 매장관리 관련 페이지 | 박태민, 표준태
3.4.1 | 가게관리 | 표준태 | 2023-10-31 | 2023-11-07 | 8 | 100% | bar: 3주 화 to 4주 화
3.4.2 | 메뉴관리탭 | 박태민 | 2023-10-31 |  | -44579 | 95% | bar: 3주 화 to 3주 금; 4주 화 to 5주 월; 5주 목 to 6주 금
3.4.3 | 옵션관리 | 표준태 | 2023-11-08 | 2023-11-15 | 8 | 80% | bar: 4주 수 to 4주 목
3.4.4 | 매장정보관리탭 | 박태민 | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 22 | 95% | bar: 3주 화 to 3주 금; 4주 금 to 5주 월; 5주 목 to 6주 금
3.4.5 | 리뷰관리탭 | 박태민 | 2023-10-31 |  | -44579 | 0%
3.5 | 매장선택 관련 페이지 | 박태민, 표준태
3.5.1 | 매장선택 | 표준태 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 8 | 100% | bar: 3주 목 to 4주 목
3.5.2 | 메뉴탭 | 박태민 | 2023-11-10 | 2023-11-21 | 12 | 95% | bar: 4주 금 to 5주 월; 5주 목 to 6주 금
3.5.3 | 옵션선택 | 표준태 | 2023-11-02 | 2023-11-09 | 8 | 90% | bar: 3주 목 to 4주 목
3.5.4 | 매장정보탭 | 박태민 | 2023-11-08 | 2023-11-21 | 14 | 95% | bar: 5주 목 to 6주 금
3.6 | 홈 화면 관련 | 김민지
3.6.1 | 홈 |  | 2023-10-27 | 2023-11-15 | 19 | 100% | bar: 4주 수 to 5주 수; 6주 화; 6주 금
3.6.2 | 검색 |  | 2023-11-09 | 2023-11-20 | 12 | 100% | bar: 4주 수 to 4주 금; 5주 목; 6주 월; 6주 금
3.6.3 | 찜 |  | 2023-11-02 |  | -44581 | 90% | bar: 3주 목; 4주 화; 4주 목 to 5주 월; 5주 목; 6주 월
3.7 | 주문내역 관련 | 김민지
3.7.1 | 주문내역 |  | 2023-10-31 |  | -44579 | 90% | bar: 3주 화 to 3주 목; 4주 목 to 5주 월; 5주 목; 6주 화
3.7.2 | 상세주문내역 |  | 2023-11-02 | 2023-11-18 | 17 | 100% | bar: 3주 목; 4주 화; 4주 목 to 5주 월; 5주 목
3.8 | 주소 관련 | 김민지, 표준태
3.8.1 | 배달주소 |  | 2023-11-22 |  |  | 0% | bar: 2주 월 to 2주 금; 4주 월 to 4주 금; 6주 월 to 6주 화; 6주 목 to 6주 금
4 | 프로젝트 테스트 및 배포
4.1 | 반응형 웹 작성 |  | 2023-11-16 |  | -44595 | 35% | bar: 2주 월 to 2주 금; 4주 월 to 4주 금; 5주 목; 6주 월 to 6주 금
4.2 | 전체 프로젝트 파일 테스트 |  |  |  | 1 | 0%
4.3 | AWS - db연동 |  |  |  | 1 | 0%
4.4 | AWS - 프로젝트 업로드 |  |  |  | 1 | 0%

## 매핑정의서
S
김현수 | 요청 url | 컨트롤러(Controller) | 요청방식 | Model | view | 화면
장바구니 | /cartList | OptionController | POST |  | cart_list.jsp | 장바구니 | 장바구니에 등록
| /cartList | CartController | GET |  | cart_list.jsp | 장바구니 | 조회, 삭제(Ajax)
|  |  | POST |  | cart_list.jsp | 장바구니 | 수량선택(Ajax)
리뷰 | /review | ReviewController | GET |  | review_register.jsp | 리뷰등록 | 등록
| /reviewList | ReviewController | POST |  | review.jsp | 리뷰목록 | 조회(Ajax), 삭제(Ajax)
주문하기(배달) | /order | OrderController | GET |  | order.jsp | 배달주문화면 | 배달포장선택(Ajax)
| /orderDetail | OrderController | POST |  | order_detail.jsp | 상세주문내역
주문하기(포장) | /order | OrderController | GET |  | order.jsp | 포장주문화면 | 배달포장선택(Ajax)
| /orderDetail | OrderController | POST |  | order_detail.jsp | 상세주문내역
곽단야 | 요청 url | 컨트롤러(Controller) | 요청방식 | Model | view | 화면 | 비고
로그인 | /login | LoginController | GET |  | login.jsp | 로그인 | 로그인유형(Ajax), 유형에 따라 다른 매핑
| /home | LoginController | POST |  | home.jsp | 홈
| /sellerHome | LoginController | POST |  | seller_home.jsp | 사장님홈
가입 선택 | /selectSignup | UserController | GET |  | select_signup.jsp | 회원종류 선택
회원가입(고객) | /customerSignup | UserController | GET |  | customer_signup.jsp | 고객회원가입
| /home | UserController | POST |  | login.jsp | 로그인
로그아웃 | /logout | LoginController | GET |  | home.jsp | 홈
내정보수정(고객) | /modify | UserController | GET |  | customer_modify.jsp | 고객정보수정
| /home | UserController | POST |  | home.jsp | 홈
회원가입(사장님) | /sellerSignup | UserController | GET |  | seller_signup.jsp | 사장님회원가입
| /login | UserController | POST |  | login.jsp | 로그인
내정보수정(사장님) | /sellerModify | UserController | GET |  | seller_modify.jsp | 사장님정보수정
| /sellerHome | UserController | POST |  | seller_home.jsp | 사장님홈
박태민, 표준태 | 요청 url | 컨트롤러(Controller) | 요청방식 | Model | view | 화면
seller입장
가게관리 | /sellerHome | SellerHomeController | GET |  | seller_home.jsp | 사장님홈 | 조회(Ajax), 삭제 (Ajax) | 준태
| /sellerHome |  | POST |  | seller_home.jsp | 사장님홈 | 등록(Ajax), 수정(Ajax)
메뉴관리탭 | /sellerMenu | SellerController | GET |  | store_manage.jsp | 메뉴관리 | 조회(Ajax), 삭제(Ajax) | 태민
| /sellerMenu |  | POST |  | store_manage.jsp | 메뉴관리 | 등록(Ajax), 수정(Ajax)
옵션관리 | /sellerOption | OptionController | GET |  | menu_option.jsp | 옵션관리 | 조회(Ajax), 삭제(Ajax) | 준태
| /sellerOption |  | POST |  | menu_option.jsp | 옵션관리 | 등록(Ajax), 수정(Ajax)
매장정보관리탭 | /infoManage | SellerController | GET | SellerDTO, StoreDTO, SellerRepository | store_manage.jsp | 매장정보관리 | 조회(Ajax) | 태민
| /infoManage |  | POST | SellerDTO, StoreDTO, SellerRepository | store_manage.jsp | 매장정보관리 | 수정(Ajax)
리뷰관리탭 | /reply | SellerController | GET | ReviewDTO, AnswerDTO, SellerRepository | store_manage.jsp | 리뷰관리 | 조회(Ajax), 삭제(Ajax)
| /reply |  | POST | ReviewDTO, AnswerDTO, SellerRepository | store_manage.jsp | 리뷰관리 | 등록(Ajax), 수정(Ajax)
user입장
매장선택 | /storeList | SelectStoreController | GET |  | store_list.jsp | 매장선택 | 조회, 카테고리조회(Ajax) | 준태
옵션선택 | /option | OptionController | GET |  | option.jsp | 옵션선택 | 조회
| /option | OptionController | POST |  | cart_list.jsp | 장바구니 | 장바구니에 등록
메뉴탭 | /store | StoreController | GET |  | store.jsp | 메뉴리스트 | 조회(Ajax) | 태민
매장정보탭 | /storeInfo | StoreController | GET |  | store.jsp | 매장정보 | 조회(Ajax)
김민지 | 요청 url | 컨트롤러(Controller) | 요청방식 | Model | view | 화면
홈 | /home | HomeController | GET |  | home.jsp | 홈 | 조회(Ajax), 햄버거리스트(Ajax)
검색 | /search | HomeController | GET | StoreDTO, SearchRepository | search_result.jsp | 검색결과 | 조회
찜 | /zzim | HomeController | GET | ZzimDTO, ZzimStoreDTO, ZzimRepository | zzim_list.jsp | 찜 | 조회
| /zzimDelete | HomeController | GET | ZzimDTO, ZzimStoreDTO, ZzimRepository | zzim_list.jsp | 찜 | 삭제(Ajax)
주문내역 | /orderList | HomeController | GET | OrderDTO, OrderRepository | order_list.jsp | 주문내역 | 조회
| /orderListDelete | HomeController | GET | OrderDTO, OrderRepository | order_list.jsp | 주문내역 | 삭제(Ajax)
| /cartList |  | POST |  | cart_list.jsp | 장바구니 | 같은메뉴담기
상세주문내역 | /orderDetail | HomeController | GET | OrderDTO, OrderDetailRepository | order_detail.jsp | 상세주문내역 | 조회, 삭제
| /orderDetailDelete | HomeController | GET | OrderDTO, OrderDetailRepository | order_list.jsp | 주문내역 | 삭제
| /cartList |  | POST |  | cart_list.jsp | 장바구니 | 같은메뉴담기
주소 | /addressAdd | HomeController | POST | AddressDTO, AddressRepository | customer_signup.jsp | 회원가입화면 | 주소 삽입
| /addressUpdate | HomeController | POST | AddressDTO, AddressRepository | home.jsp | 홈화면 | 주소 변경
| /address | HomeController | GET | AddressDTO, AddressRepository | home.jsp, order.jsp | 홈화면, 주문하기화면 | 주소 조회
| /addressDelete | HomeController | GET | AddressDTO, AddressRepository | home.jsp | 홈화면 | 주소 삭제

## 요구사항정의서
배달의 민족 | [8 empty] | 2023.10.21 ~ 2023.11.22
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
로그인 관리 |  | 로그인
| 필수 |  | user_login01 | 로그인 | 로그인 버튼 클릭시 로그인 |  | 곽단야 | 완료
| 필수 |  | user_login04 | 회원가입 | 회원가입 페이지로 이동 |  | 곽단야 | 완료
| 필수 |  |  | 홈으로 | 홈 페이지로 이동 |  | 곽단야 | 완료
| 필수 |  |  | 손님 | 손님 DB에서 조회 |  | 곽단야 | 완료
| 필수 |  |  | 사장님 | 사장님 DB에서 조회 |  | 곽단야 | 완료
| 고려 |  | user_login03 | 비밀번호 찾기 | 비밀번호 변경 페이지로 이동 |  | 곽단야 | 완료
| 고려 |  | user_login02 | ID 찾기 | 이메일 주소 입력 시 ID 확인 가능 |  | 곽단야 | 완료
회원 가입
| 필수 |  | user_joinmember03 | 아이디,닉네임중복확인 | 아이디, 닉네임 중복여부 확인 |  | 곽단야 | 완료
| 필수 |  | user_joinmember02 | 비밀번호 설정 | 비밀번호가 올바른 형식이면 설정 가능하게 구현. |  | 곽단야 | 완료
| 고려 |  | user_joinmember04 | 이용약관 동의및 회원정보 저장 | 이용약관 동의시 회원정보와 함께 동의이력 DB에 저장. |  | 곽단야 | 시작 안함
| 고려 |  | user_joinmember05 | 이용약관 자세히보기 | 이용약관 자세히 보는 페이지 열기 |  | 곽단야 | 시작 안함
| 필수 |  | user_joinmember06 | 페이지 이동 | 로그인 페이지 돌아가기 / 홈페이지 돌아가기 클릭시 해당 페이지 이동 |  | 곽단야 | 완료
| 고려 |  | user_joinmember01 | 본인 인증 | 회원가입을 위한 이메일 인증 |  | 곽단야 | 완료
| 고려 | 비밀번호 변경
| 고려 |  | user_changepw01 | 텍스트 박스 만들기 | 아이디/이메일/이메일 인증번호 확인/비밀번호 재설정/비밀번호 확인 |  | 곽단야 | 시작 안함
| 필수 |  | user_changepw03 | 인증번호 전송 | 입력한 이메일을 DB에 조회하여 아이디와 동일한지 확인 |  | 곽단야 | 완료
| 고려 |  | user_changepw04 | email-인증번호 확인 | 입력한 인증번호가 DB에 생성된 이메일로 발송한 인증번호와 동일한지 확인 |  | 곽단야 | 완료
| 필수 |  | user_changepw05 | 비밀번호 재설정 | 비밀번호 양식이 올바른지 확인 |  | 곽단야 | 완료
| 필수 |  | user_changepw06 | 비밀번호 확인 | 앞서 입력했던 비밀번호와 같은지 확인 |  | 곽단야 | 완료
| 고려 |  | user_changepw03 | 인증번호 전송 | 입력한 이메일로 임시 인증번호 전송 |  | 곽단야 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
내정보수정 |  | 회원정보
| 필수 |  | mypage_user01 | 회원 정보 수정 | 본인 회원정보 수정 |  | 곽단야 | 완료
| 필수 |  | mypage_user03 | 로그아웃 | 로그아웃 버튼클릭시 로그아웃 |  | 곽단야 | 완료
나의 활동
| 필수 |  | mypage_myactive01 | 작성 리뷰 보기 | 커뮤니티로 페이지 이동 후, 회원이 작성한 게시글 목록 조회 |  | 곽단야 | 시작 안함
| 필수 |  | mypage_myactive02 | 주문 내역 보기 | 주문 내역 페이지로 이동 |  | 곽단야 | 시작 안함
| 필수 |  | mypage_myactive03 | 회원 탈퇴 | 사이트의 회원 정보 삭제 및 탈퇴 |  | 곽단야 | 시작 안함
찜
| 고려 |  | mypage_subscribe01 | 찜 리스트 조회 | 찜 리스트 조회 |  | 곽단야 | 시작 안함
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
장바구니 |  | 장바구니
| 필수 |  |  | 장바구니 정보 표시 | 매장 정보, 메뉴 정보, 옵션 정보, 수량, 주문금액, 총 주문금액 표시 | 0% | 김현수 | 진행중
| 필수 |  | community_comment01 | 장바구니 추가 | 장바구니에 추가를 누르면 장바구니에 추가 |  | 김현수 | 시작 안함
| 필수 |  | community_comment02 | 장바구니 삭제 | X버튼을 누르면 장바구니에서 삭제 |  | 김현수 | 시작 안함
| 필수 |  | community_comment03 | 장바구니 수량 변경 | 수량 버튼을 통해 장바구니 수량 변경 |  | 김현수 | 시작 안함
| 필수 |  | community_comment03 | 주문하기 | 주문하기 버튼 클릭시 주문하기 페이지로 이동 |  | 김현수 | 시작 안함
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
리뷰 |  | 리뷰
|  |  |  | 리뷰 정보 표시 | 리뷰 제목, 평점, 사진, 내용 표시 |  | 김현수
| 필수 |  | community_comment01 | 리뷰 등록 | 매장 리뷰 등록(제목, 평점, 사진, 내용) |  | 김현수 | 시작 안함
| 필수 |  | community_comment03 | 리뷰 삭제 | 리뷰 삭제 버튼 클릭시 매장 리뷰 삭제 |  | 김현수 | 시작 안함
| 필수 |  | community_comment04 | 리뷰 좋아요 | 리뷰 좋아요 버튼 클릭시 리뷰 좋아요 카운트 증가 |  | 김현수 | 시작 안함
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
주문하기 |  | 주문
|  |  |  | 주문 방법 선택 | 배달, 포장 버튼을 클릭하면 각각 맞는 주문 양식 표시 |  | 김현수
| 필수 |  | community_comment01 | 결제 수단 선택 | 카드 결제, 현장 결제 선택 |  | 김현수 | 시작 안함
| 필수 |  | community_comment02 | 총 결제금액 표시 | 주문금액과 배달팁이 포함된 총 결제금액 표시(포장인 경우 배달팁 제외) |  | 김현수 | 시작 안함
| 필수 |  | community_comment03 | 요청 사항 기입 | 배달(사장님, 라이더), 포장(사장님), 각각 요청 사항 기입 |  | 김현수 | 시작 안함
| 필수 |  | community_comment04 | 결제 하기 | 결제 하기 버튼 클릭시 API요청 후 주문상세로 이동 |  | 김현수 | 시작 안함
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
매장선택 |  | 소비자
| 필수 |  | mgr_info_01 | 카테고리이동 | 카테고리선택후 다른 카테고리로 이동 가능 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  |  | 매장정보표시 | 매장사진,매장명, 별점, 리뷰수, 최소주문, 매장소개 구현 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  | mgr_member_01 | 매장선택 | 매장선택시 메뉴선택 화면으로 이동 |  | 표준태 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
메뉴선택 |  | 메뉴 |  | `
| 필수 |  |  | 정보선택 | 매장정보 화면으로 이동 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 매장정보표시 | 매장사진,매장명, 별점, 리뷰수, 최소주문, 매장소개 구현 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  | mgr_info_01 | 메뉴 + 메뉴정보표시 | 메뉴사진, 메뉴명, 메뉴 설명, 메뉴 가격 표현 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 메뉴선택 | 메뉴선택시 옵션선택 화면으로 이동 |  | 박태민 | 완료
매장정보
| 필수 |  | mgr_info_01 | 매장정보 표시 | 매장 정보 표시 |  | 박태민 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
옵션선택 |  | 소비자
| 필수 |  | mgr_info_01 | 메뉴명 표시 | 메뉴명 표시 |  | 표준태 | 시작 안함
| 필수 |  |  | 장바구니로 이동 | 장바구니 화면으로 이동 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  | mgr_member_01 | 옵션정보 표시 | 옵션명, 욥션 가격 |  | 표준태 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
헤더풋터 |  | 헤더
| 필수 |  | header01 | 로고 노출 | 메인 페이지로 이동 | 100% | 김민지 | 완료 | 2023-10-27 | 2023-10-31
| 필수 |  | header02 | 주소 클릭 | 도로명주소 선택 팝업 |  | 김민지 | 시작 안함
| 필수 |  | header03 | 지도 아이콘 클릭 | 현위치 가져와서 카카오지도 팝업창에 보여주고 마커로 위치 선택 가능하게 하기 | 90% | 김민지 | 진행중 | 2023-10-27
| 필수 |  | header04 | 검색바 클릭 | 음식 메뉴 검색하면 결과 페이지로 이동 | 100% | 김민지 | 완료
| 필수 |  | header05 | 로그인 클릭 | 로그인 페이지로 이동 | 100% | 김민지 | 완료
| 필수 |  |  | 메뉴바 클릭 | 각 메뉴 클릭시 해당 페이지로 이동 | 100% | 김민지 | 완료
푸터
| 필수 |  | footer01 | Copy right 생성 | Copy right가 페이지 맨아래 노출 (가운데 정렬) | 100% | 김민지 | 완료
| 필수 |  | footer02 | 팀원들 이름 | 팀원들 이름 기재 | 100% | 김민지 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
메인 |  | 광고 슬라이더
| 필수 |  | main_news01 | 자동 슬라이드 | 광고가 5초마다 슬라이드 | 100% | 김민지 | 완료
카테고리
| 필수 |  | main_chart01 | 음식 카테고리 | 클릭시 해당 음식 카테고리 페이지로 이동 | 100% | 김민지 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
찜 |  | 찜 목록
| 필수 |  | chart_category01 | 목록(리스트) | 찜한 매장 목록 표시 | 100% | 김민지 | 완료
| 필수 |  | chart_category02 | 찜 (하트) 아이콘 | 눌러서 찜 해제 가능 | 100% | 김민지 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
주문내역 |  | 주문 내역
| 필수 |  | solution_sbhi01 | 주문 내역 목록 표시 | 주문한 내역을 최신순으로 표시 | 100% | 김민지 | 완료
| 필수 |  | solution_sbhi02 | 주문 상세 버튼 | 주문 상세 내역 페이지로 이동 | 100% | 김민지 | 완료
| 필수 |  | solution_sbhi03 | 리뷰쓰기 버튼 | 리뷰 등록 페이지로 이동 |  | 김민지 | 시작 안함
| 필수 |  | solution_sbhi04 | 같은 메뉴 담기 버튼 | 클릭시 주문했던 메뉴와 같은 메뉴가 장바구니에 담아짐 |  | 김민지 | 시작 안함
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
상세 주문 내역 |  | 주문 상세
| 필수 |  | payment_view01 | 주문 상세 내역 표시 | 주문 상세 내역 표시 | 100% | 김민지 | 완료
| 필수 |  | payment_view02 | 주문내역 삭제 버튼 | 클릭시 주문 내역을 삭제 | 100% | 김민지 | 완료
| 필수 |  | payment_view03 | 같은 메뉴 담기 버튼 | 클릭시 주문했던 메뉴와 같은 메뉴가 장바구니에 담아짐 |  | 김민지 | 시작 안함
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
가게 관리 | 필수 | 가게 관리 | payment_view02 | 가게 등록 | 클릭시 현재 화면에서 가게를 등록할 수 있는 양식 띄우기 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  |  | 수정 | 클릭시 현재 화면에서 수정할 수 있는 양식 띄우기 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  |  | 저장 | 클릭시 수정한 내용으로 업데이트 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  |  | 삭제 | 클릭시 현재 화면에서 가게 삭제 |  | 표준태 | 완료
| 필수 | 이동 |  | 홈으로 | 배달의민족 사장님 클릭시 '가게관리' 페이지로 이동 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  | payment_view03 | 메뉴관리 페이지로 | 가게 목록에서 가게이름 클릭시 메뉴관리 페이지로 이동 |  | 표준태 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
메뉴 관리 | 필수 | 메뉴 관리 | payment_view02 | 메뉴 등록 | 클릭시 현재 화면에서 메뉴를 등록 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 수정하기 | 클릭시 현재 화면에서 메뉴를 수정 |  | 박태민 | 진행중
| 필수 |  |  | 삭제 | 클릭시 현재 화면에서 메뉴 삭제 |  | 박태민 | 완료
| 필수 | 이동 |  | 홈으로 | 배달의민족 사장님 클릭시 '가게관리' 페이지로 이동 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 정보 | 클릭시 현재 화면에서 정보 탭으로 변경 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 리뷰 | 클릭시 현재 화면에서 리뷰 탭으로 변경 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  | payment_view03 | 옵션관리 페이지로 | 메뉴 목록에서 메뉴이름 클릭시 옵션관리 페이지로 이동 |  | 박태민 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
옵션 관리 | 필수 | 옵션 관리 | payment_view02 | 옵션 등록 | 클릭시 현재 화면에서 옵션분류, 옵션선택타입(단일/복수), 옵션명, 가격 설정 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  |  | 옵션분류 수정 | 클릭시 현재 화면에서 옵션분류 수정 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  |  | 옵션 수정 | 클릭시 현재 화면에서 옵션명, 가격 수정 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  |  | 옵션분류 삭제 | 클릭시 현재 화면에서 옵션 전체 삭제 |  | 표준태 | 완료
| 필수 |  |  | 옵션 삭제 | 클릭시 현재 화면에서 해당 옵션 삭제 |  | 표준태 | 완료
| 필수 | 이동 |  | 홈으로 | 배달의민족 사장님 클릭시 '가게관리' 페이지로 이동 |  | 표준태 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
가게 정보 | 필수 | 정보 관리 | payment_view02 | 가게 정보 등록 | 클릭시 현재 화면에서 가게소개, 운영시간 등록 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 가게 정보 수정 | 클릭시 현재 화면에서 가게소개, 운영시간 수정 |  | 박태민 | 완료
| 필수 | 이동 |  | 홈으로 | 배달의민족 사장님 클릭시 '가게관리' 페이지로 이동 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 메뉴 | 클릭시 현재 화면에서 메뉴 탭으로 변경 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 리뷰 | 클릭시 현재 화면에서 리뷰 탭으로 변경 |  | 박태민 | 완료
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
리뷰 관리 | 필수 | 리뷰 관리 | payment_view02 | 답글 달기 | 리뷰 하단에 답글달기 버튼->이미 답글이 있다면 안보이게 설정. 답글 등록 후 수정, 삭제 버튼 추가 |  | 박태민 | 시작 안함
| 필수 |  |  | 답글 수정 | 클릭시 현재 화면에서 답글 수정 |  | 박태민 | 시작 안함
| 필수 |  |  | 답글 삭제 | 클릭시 현재 화면에서 답글 삭제 |  | 박태민 | 시작 안함
| 필수 | 이동 |  | 홈으로 | 배달의민족 사장님 클릭시 '가게관리' 페이지로 이동 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 메뉴 | 클릭시 현재 화면에서 메뉴 탭으로 변경 |  | 박태민 | 완료
| 필수 |  |  | 정보 | 클릭시 현재 화면에서 정보 탭으로 변경 |  | 박태민 | 완료

## 요구사항정의서 final
what's Trande? | [8 empty] | 2023.11.25 ~ 2023.12.28
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
입장 |  | 입장
| 필수 |  |  | 입장하기 | 버튼 클릭시 메인화면으로 이동
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
메인 |  | 메인
| 필수 |  |  | 검색 | 찾고자 하는 태그명을 검색
| 필수 |  |  | Today Rank | 당일 랭크 보여주기
| 고려 |  |  | 플랫폼 별 Rank | today로할지 아니면 총합으로 할지는 고려
| 고려 |  |  | 해시태그 작성하기 | 해시태그를 수기작성하지않고 선택하여 자동으로 들어가는 창
| 고려 |  |  | 추천 태그 | 검색창 밑에 랜덤 (로그인하면 정보바탕으로) 태그가 나오게끔
| 필수 |  |  | 순위 페이지 이동 | 더보기 or 순위표보기 버튼을 누르면 페이지 이동
사이드 바
| 필수 |  |  | 로그인/회원가입 | 구글로그인, 카카오로그인, 회원가입 창 나오게끔
| 고려 |  |  | 마이페이지 | 어떤 태그를 썻는지, 최근 검색은 어떤걸 했는지, 비밀번호 변경 및 정보확인
| 필수 |  |  | 개발자 정보 | 개발자들의 이름 및 정보들을 보여주는 화면
| 고려 |  |  | 개발 정보 | 만든 이유를 세세하게 or 재치있게 설명
| 필수 |  |  | 문의하기 | 문의사항 전달 할 수 있게 이메일,번호 등 정보제공
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
태그 만들기 |  | 태그 검색창
| 필수 |  |  | 태그 검색창 | 일반 검색과는 별개로, 연관검색어 표시를 위한 검색 창
| 필수 |  |  | 연관 검색창 | 태그검색창 토대로 가장 많이 사용된 추가 해시태그 표시
화면
| 필수 |  |  | (로고)홈으로 이동 | 로고 버튼을 누르면 메인화면으로 이동 할 수 있게끔
태그 만들기
| 필수 |  |  | 태그 작성창 | 연관태그에 있는 애들 선택하면 바로 박스안에서 작성 가능하게
| 필수 |  |  | 복사 | 박스안에 있는 내용을 클립보드로 이동할 수 있게
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
순위 |  | RANK
| 필수 |  |  | 플랫폼 선택 | ALL , INSTARGRAM , TIKTOK , YOUTUBE 별 조회
| 필수 |  |  | 기간 설정 | 날짜 별 순위 볼 수 있게끔
| 고려 |  |  | 좋아요 , 조회수 , 공유 수 별 선택 | 기능들에 따라 순위권을 조회해주는 기능
검색
| 필수 |  |  | 조회창 | 해시태그 명 별 순위 볼 수 있게끔
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
검색 결과창 |  | 메인
| 고려 |  |  | 검색결과 인기량 | 검색창 옆에 이 검색어가 얼마나 많이 쓰엿는지에 대한 정보
| 필수 |  |  | 연관 검색어
| 필수 |  |  | 플랫폼 별 순위
| 고려 |  |  | 태그 만들기 | 해당 창을 다른곳에 뺄지 동작형으로 할지
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 개발자 | 진행도 | 시작일 | 종료일
마이페이지 |  | 정보수정
| 필수 |  |  | 비밀번호 수정 | 비밀번호 수정하는 기능
| 필수 |  |  | 비밀번호 확인 | 비밀번호 확인하여 인증하는 페이지
| 고려 |  |  | 활동내역 | 어떤 태그를 검색했나, 태그만드는건 얼마나 가져간건지
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
로그인 & 회원가입 |  | 로그인
| 필수 |  |  | 구글 로그인
| 필수 |  |  | 카카오 로그인
| 필수 |  |  | 비밀번호 찾기
| 필수 |  |  | 홈으로 돌아가기 | 로고를 누르면 메인화면으로 이동
| 필수 |  |  | 회원가입 하기
| 필수 |  |  | 처음이신가요? | 회원가입 하지 않은 사람들은 가입창으로
회원가입
| 필수 |  |  | 구글 로그인
| 필수 |  |  | 카카오 로그인
| 필수 |  |  | 비밀번호 등록
| 필수 |  |  | 비밀번호 확인
| 고려 |  |  | 닉네임
| 고려 |  |  | 주로 사용하는 플렛폼 | 검색 및 순위표를 볼때 우선적으로 보여줄 플랫폼
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일
페이지 | 중요도 | 구분 | ID | 기능명 | 설명 | 진행상황 | 설계 | 진행도 | 시작일 | 종료일