## Sheet1
주문관리시스템
단계 | 구분 | 세부구분 | 산출물 | 자원 |  | 예상시작일 | 예상종료일 | 실제시작일 | 실제종료일 | 프로그램 유형 |  |  | 선작업명 | 후작업명 | 공정율
|  |  |  | 역할 | 담당 |  |  |  |  | 화면 | 서비스 | 데이터
Ⅰ분석 | 요구 분석 |  | 시나리오 기획서 | 분석자 |  | 2023-08-23 | 2023-08-30 | 2023-08-23 | 2023-08-31
| 업무절차정의 |  | 유스케이스 기술서 | 분석가
|  |  | 유스케이스 다이어그램 | 분석가
| 데이터 정의 |  | 엔터티 정의서 | 분석가
|  |  | 데이터 사전 정의서 | 분석가
Ⅱ설계 | 주문 |  | 화면 설계서 | 설계자
|  |  | 클래스 기술서 | 설계자 | [8 empty] | 클래스기술서
|  |  | 클래스 다이어그램 | 뷰설계자 | 김형태
|  |  | 시퀀스 다이어그램 | 메시지설계자
|  |  | 논리테이블 설계서 | 설계자
|  |  | 물리테이블 설계서 | 설계자
| 재고 |  | 화면설계서 | 설계자
|  |  | 클래스 기술서 | 설계자
|  |  | 클래스 다이어그램 | 뷰설계자 | 김형태
|  |  | 시퀀스 다이어그램 | 메시지설계자
|  |  | 논리테이블 설계서 | 테이블설계자
|  |  | 물리테이블 설계서 | 테이블설계자
| 판매 |  | 화면설계서 | 설계자
|  |  | 클래스 기술서 | 설계자
|  |  | 클래스 다이어그램 | 뷰설계자 | 개발자
|  |  | 시퀀스 다이어그램 | 메시지설계자
|  |  | 논리테이블 설계서 | 설계자
|  |  | 물리테이블 설계서 | 설계자
Ⅲ개발 | 주문 | 서비스 | OrderGoods | 개발자 | 김형태
|  |  | OrderGoodsInit | 개발자 | 김형태
|  |  | OrderInfo | 개발자 | 김형태 | [9 empty] | 0
|  | 화면 | PrintInfo | 개발자 | 김형태
|  | 데이터 | SQL 소스 | 개발자
|  | 테이블 | 테이블 생성 스크립트 | 개발자
| 재고 | 서비스 | Material | 개발자 | 김형태
|  |  | MateralInit | 개발자 | 김형태
|  |  | Stock | 개발자 | 김형태
|  |  | StockInit | 개발자 | 김형태
|  | 화면 | PrintInfo | 개발자 | 김형태
|  | 데이터 | SQL 소스 | 개발자
|  | 테이블 | 테이블 생성 스크립트 | 개발자
| 판매 | 서비스 | SalesInfo | 개발자 | 김형태 | [9 empty] | 0
|  | 화면 | PrintInfo | 개발자 | 김형태
|  | 데이터 | SQL 소스 | 개발자
|  | 테이블 | 테이블 생성 스크립트 | 개발자
Note on K4: hbi: 차이가 나는 경우 빨강색
Note on L4: hbi: O/X 표시 프론트/백엔드/데이터베이스
Note on O4: hbi: 선행되어야 하는 작업
Note on P4: hbi: 작업결과를 넘겨받는 작업
Note on Q4: hbi: %표시
Note on G5: hbi: 딤딩지이름
Note on C11: hbi: 주문관리시스템 구성요소
Note on C29: hbi: 주문관리시스템 구성요소